## B_fonctionnels
			estimation des durées et couts des tâches					Ressources Humaines :					Identifications des Facteurs de risques

Spécialité	Tâches	Ressources nécessaires	Description	Temps (J)	Couts		Spécialité	Nombres de Personnes	Cout Journalier		Spécialité	Risques Identifiés
Chef Du projet	Recueil des besoins	1 - Méthode de gestion de projet : SCRUM / 2 - Outils de Gestion de projet : Notion / 3 - Documentation justifiants chaque prise de décision		1	250,00 €		IA	4	500,00 €		IA	Dépendance de la précision des prédictions aux données et aux modèles d'apprentissage automatique utilisés / L'adoption de nouvelles technologies dépend de leur facilité d'utilisation et de leur valeur ajoutée perçue. ( formation adéquate aux utilisateurs)
	étude de faisabilité			1	250,00 €		IOT	50	150,00 €
	Cadrage			5	1 250,00 €		BIGDATA	1	332,50 €
	Proposition commerciale			1	250,00 €		CLOUD	2	271,40 €
	Soutenance			1	250,00 €		Sécurité	1	600,00 €
	Spécifications Fonctionnelles			3	750,00 €		Chef du projet	1	250,00 €
	Spécifications techniques			3	750,00 €
	Tests (Recette)			2	500,00 €
IA	Analyse du comportement des véhicules	Modèle d'analyse d'images : CNN / Modèle d'analyse de données météorologiques : ANN	Maintenance et mise à jour de l'IA / 1 spécialiste IA ( sur 1 an), / 1/2 semaines	84	83 444,00 €
	Prédiction des trajectoires des véhicules		4 TPU V4 10h/jours					IOT	les performances du système peuvent etre affectées par des conditions environnemtales extremes, telles que des tempetes et brouillard. Cela pourrait impacter la qualité des données récoltées / Le materiel peut etre endommagé suite à de forte intempéries climatique / Le matériel de prise de mesures environnementales,véhicules et de la prise d'image peuvent etre volé. / Météo qui empêcherait la prise d'image (brouillard épais, pluie importante, ...)
	Surveillance des conditions environnementales
	Apprentissage continu amélioré avec interface de feedback
				BIG DATA	Cout du stockage Cloud / Performances de la base de données / Gestion de la surcharge d'informations / Respect des règlementations sur la confidentialité des données

IOT	Collecte de données sur les conditions de conduite	a - Capteurs gyroscopique / b- Carte Arduino / Communications : antenne LoRaWAN / Données pour stockage : Carte SD / Caméra, 5MP, v1.3	environ 68000 équipements à installer	396	6 900 400,00 €					Sécurité	Risques en termes de sécurité et de confidentialité des grandes quantités de données sensibles,
	Collecte de données sur les performances du véhicule
	Collecte de données sur les informations environnementales
	Prise d'images sur les accidents et les incidents qui surviennent
BIGDATA / Cloud	Stockage des données temporaire dans un Cloud centralisé	Service d'hébergement Cloud : Google Computer Engine / Stockage Cloud : Google Cloud Storage / Stockage BIGDATA : Google BigQuery / Google DataFlow / Interface de visualisation : Google Looker Studio	1 journée de Formation pour l'utilisation de l'interface	23	1 170 120,79 €
	Stockage des données dans la base données
	Traitement des données
	Analyse des données stockées dans la base données
	Visualisation des données et des informations sur la prédiction sur un dashboard

Sécurité	Cryptages de toutes les données de leur collecte à leur traitement	Collecte des données : Protocole Sécurisés HTTPS / Stockage des données : MySQL Entreprise Transparant Dara Encryption (TDE) / Cryptages des données : / a - Algorithme AES ( Advanced Encryption Standard ) / b - Stockage et gestion des clés de cryptage de manière sécurisée : KMS		30	17 125,00 €

			TOTAL	550	8 175 339,79 €

			Marge 30%	0,3	2 452 601,94 €
			Suivi du projet	396	18 000,00 €

			TOTAL à facturer		10 645 941,73 €

## IOT
Équipement	Prix (à l’unité en €)		Ressources humaines	Prix (en €)		Maintenance	Prix (en €)
Arduino	21,6		Installateur (par mois)	3300		Expert IoT (par mois)	3300
Caméra	13,19		Installateur (par mois, pour une équipe de 50)	165000		Expert IoT (par mois, pour une équipe de 10)	33000
Capteur gyroscopique	11,99		Total (Installation complète en 18mois)	2970000		Total (par an)	396000
Antenne LoRaWAN	5,9
Carte SD	5,12
Total en €(par véhicule)	57,8
Total en €(pour les 68000 véhicules)	3930400

			Coût de l'installation complète	Prix (en €)
			Équipement	3930400
			Ressources humaines	2970000
			Total	6900400

	total :	- €

## IA
Domaine
Collecte des données / (analyse d'images)

Collecte des données / (analyse de données météorologiques)

Préparation des données / (analyse d'images)

Préparation des données / (analyse de données météorologiques)

Recherche et conception / (analyse d'images)

Recherche et conception / (analyse de données météorologiques)

Entrainement et validation
Entrainement et validation / (analyse d'images)

Entrainement et validation / (analyse de données météorologiques)

Apprentissage continu

Création d'une API
		Composants	Description	Quantité / Jour Homme	Coût Unitaire	Coût total
		Analyse du comportement des véhicules	Développement et implémentation des algorithmes pour l'analyse du comportement des véhicules	48	400,00 €	19 200,00 €
Création d'une interface		Apprentissage automatique	Mise en place des algorithmes pour améliorer avec de nouveau accidents	36	400,00 €	14 400,00 €
		Coûts maintenance et mise à jour	Coûts de la maintenance et de la mise à jour de l'IA	1 spécialistes IA (sur 1 an). 1 / 2 semaines	18 000,00 €	18 000,00 €
		Cout de l'infrastructure IA	Cout du stockage, des serveurs, etc, nécésaire pour entrainer et maintenir l'IA	4 TPU V4 10h/jours pendant 8 mois	3 918,00 €	31 344,00 €
		Cout de la formation des controleurs	Formation des controleurs a l'outil pour que l'utilisation du logiciel soit optimal	1 sessions de formations pour 5 individus	500,00 €	500,00 €
		TOTAL				83 444,00 €

## Sécurité
Service / Ressource	Durée	Coût (€)	Coût total (€)
Audit (pentest, config, archi)	80h	€3 500,00	€13 000,00
Coûts indirects (formation, etc)	1 mois	3 125 €	€3 125,00
Logiciels	1 mois	1 000 €	€1 000,00
Total	1 mois		€17 125,00

## BIG_DATA__Cloud
Budgétisation BigData
Fonction	Service / Ressource	Quantité / Durée	Coût unitaire (€)	Coût total (€)
Segmentatiopn et stockage des données pour analyse	Stockage Google BigQuery	25 782 948 Go / mois	0,02 / Go	515 658,96
Analyse des données	Analyse Google BigQuery	25 782 948 Go / mois	0,005 / Go	128 914,74
Stockage des données	Stockage Google Cloud Storage	25 782 948 Go / mois	0,02 / Go	515 658,96
Extraction et Traitement des données	Google Dataflow - Traitement	4 vCPU * 744 h	0,01 / vCPU-h	29,76
Stockage des données traités	Google Dataflow - Stockage temp.	158,1 Go * 744 h	0,02 / Go	3277,37
Mise en place du cluster BigData	Main-d'œuvre - Développeur Big Data	160 h	47,5 / h	7600
	Total			1 170 120,79

Source : Google Cloud Plateforme
Andreani Quentin

			0